## Mesa 1
Componente EAP | Amanda | Cláudio | Diogo | Guilherme | Lais | Lucas | Madu | Média | Valor Concordado | Justificativa
1.1.1 Layout da Página Principal | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.57 | 2.5
1.1.2 Botões com Roteamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.21 | 1
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.57 | 5 | Concordamos com o Guilherme, precisa de integração...
1.2.1 Layout da Página da Partida | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2.71 | 3
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.71 | 5
1.2.2.2 Componentes das Peças | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 3.07 | 3
1.2.2.3 Componente do Relógio | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 2.07 | 2
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.71 | 3
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.36 | 1
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1.83 | 2
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.43 | 1.5
1.3.1 Layout da Página de Opções | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.43 | 2
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.93 | 1 | Justificativa de Cláudio: Estava considerendo o estudo do controle de volume com elementos da Web.
1.3.3 Seletor de Tema | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.21 | 1
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.43 | 1 | A lógica está na IA, só precisa lidar com a integração
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.29 | 1
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | 1
1.4.3 Exibição da Equipe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.71 | 1
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.43 | 1.5
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.43 | 1.5
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.29 | 1
1.6.2 Formulário de Cadastro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1.36 | 1
1.6.3 Lógica de Cadastro | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 2.36 | 3 | Precisa fazer conexão com o firebase, criar a tabela, lógica...
1.7.1 Layout da Página de Login | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.29 | 1
1.7.2 Formulário de Login | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1.36 | 1
1.7.3 Lógica de Login | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 2.36 | 2
2.1.1.1 Regras do Peão | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 2.07 | 1
2.1.1.2 Regras da Torre | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 2.07 | 1
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 2.07 | 1
2.1.1.4 Regras do Bispo | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1.79 | 1
2.1.1.5 Regras do Rei | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2.71 | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 2.07 | 1
2.1.2.1 Lógica Roque | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 2
2.1.2.2 Lógica En Passant | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 2
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.14 | 2
2.1.3 Captura de peças | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.14 | 2
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4.57 | 5
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.43 | 2
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.86 | 3
2.2.3 Controle do Turno | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 2.07 | 2
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 5 | 3 | 2 | ? | 3 | 2 | 1 | 2.67 | 2
2.3.1.1 Afogamento | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.29 | 2.5
2.3.1.2 Falta de Peças | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3
2.3.1.3 50 lances | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.86 | 3
2.3.1.4 Tripla Repetição | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3.57 | 2
2.3.2.1 Detectar Xeque e Xeque Mate | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2.86 | 2
2.3.2.2 Armazenar Partida em Histórico | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.71 | 2
2.3.3 Bloquear movimentos desistentes | 2 | 5 | ? | ? | 3 | 0.5 | 1 | 2.3 | 2
2.3.4 Detectar Cravada | 2 | 5 | ? | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 2.08 | 2.5
2.4.1 Testes de Movimento | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4.43 | 5
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 6.29 | 5
3.1.1 Função de Avaliação | 5 | 5 | 2 | ? | 40 | ? | 5 | 11.4 | 5 | * Seguindo Equipe da IA (Amanda e Madu)
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5 | 5 | 2 | 13 | 40 | ? | 5 | 11.67 | 5 | * Seguindo Equipe da IA (Amanda e Madu)
3.1.3 Geração de Jogadas | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 2 | 5 | 7.86 | 5 | * Seguindo Equipe da IA (Amanda e Madu)
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 3 | 8 | 3 | 8 | 20 | ? | 2 | 7.33 | 3 | * Seguindo Equipe da IA (Amanda e Madu)
3.2.2 Profundidade de busca | 5 | 8 | 2 | 5 | 20 | ? | 5 | 7.5 | 5 | * Seguindo Equipe da IA (Amanda e Madu)
3.2.3 Critérios de Avaliação | 8 | 8 | 2 | 5 | 20 | ? | 3 | 7.67 | 8
3.3.1 Testes do algoritmo | 8 | 20 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8.43 | 8
3.3.2 Testes da função de avaliação | 8 | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8.14 | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 8 | 20 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7.43 | 8
4.1.1 EAP | 5 |  | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6
4.1.2.1 Planning Poker | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
4.1.2.2 APF | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.29 | 3
4.1.2.3 COCOMO | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.79 | 2
4.2.1 Reuniões Semanais | 40 | 20 | 40 | café | 20 | 40 | 40 | 33.33 | 40 | Somatório das Reuniões Semanais 4.2.1.1 - 4.2.1.16
4.2.2.1 1º Apresentação | 0.5 | 13 | 0.5 | ? | 20 | ? | 0.5 | 6.9 | 0.5 | Tempo da apresentação de fato
4.2.2.2 2º Apresentação | 0.5 | 13 | 0.5 | ? | 20 | ? | 0.5 | 6.9 | 0.5 | Tempo da apresentação de fato
4.2.2.3 3º Apresentação | 0.5 | 13 | 0.5 | ? | 20 | ? | 0.5 | 6.9 | 0.5 | Tempo da apresentação de fato
4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas | 2 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 |  | 1
4.2.4 Monitoramento | 8 | ? | 3 | ? | ? | ? | 2 | 4.33 | 5
4.3.1 Gerenciamento de Issues | 5 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | Precisamos colocar as respostas em cada issue, até o seu fechamento
4.3.2 Kanban | 5 | 0.5 | ? | 0 | ? | 0.5 | 1 | 1.4 | 0 | Github automatiza
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 5 | 3 | 5 | 3 | ? | 8 | 1 | 4.17 | 5
4.4 Análise de Risco | 3 | 8 | 5 | 0 | ? | ? | 2 | 3.6 | 3
5.1 Testes de Integração | 5 | 40 | ? | 8 | ? | 3 | 5 | 12.2 | 8 | Justificativa de Cláudio: Estava considerando o tempo de estudo para os testes e a questão de se tratarem de vários testes a serem implementados.
5.2 Testes E2E | 5 | 40 | 5 | 8 | ? | 3 | 5 | 11 | 8 | Justificativa de Cláudio: Estava considerando o tempo de estudo para os testes e a questão de se tratarem de vários testes a serem implementados.
252.5

## Mesa 2
Componente EAP | Amanda | Cláudio | Diogo | Guilherme | Lais | Lucas | Madu | Média
1.1.1 Layout da Página Principal | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.2 Botões com Roteamento | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.1 Layout da Página da Partida | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.2 Componentes das Peças | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.3 Componente do Relógio | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.1 Layout da Página de Opções | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.2 Componente com Controle de Volume | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.3 Seletor de Tema | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.1 Layout da Página de Créditos | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.3 Exibição da Equipe | [7 empty] | #DIV/0!
1.5.1 Layout da Página de Perfil | [7 empty] | #DIV/0!
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.2 Formulário de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.3 Lógica de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.1 Layout da Página de Login | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.2 Formulário de Login | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.3 Lógica de Login | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.1 Regras do Peão | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.2 Regras da Torre | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.3 Regras do Cavalo | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.4 Regras do Bispo | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.5 Regras do Rei | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.6 Regras da Rainha | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.1 Lógica Roque | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.2 Lógica En Passant | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.3 Captura de peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.1 Armazenamento de jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.3 Controle do Turno | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.1 Afogamento | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.2 Falta de Peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.3 50 lances | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.4 Tripla Repetição | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | [7 empty] | #DIV/0!
2.4.1 Testes de Movimento | [7 empty] | #DIV/0!
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.1 Função de Avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.3 Geração de Jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.2 Profundidade de busca | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.3 Critérios de Avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.1 Testes do algoritmo | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.2 Testes da função de avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.1 EAP | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.1 Planning Poker | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.2 APF | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.3 COCOMO | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.1 Reuniões Semanais | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.1 1º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.2 2º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.3 3º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.3 Divisão de Tarefas | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.4 Monitoramento | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.1 Criação de Issues | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.2 Kanban | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.3 Roadmap (Gantt) | [7 empty] | #DIV/0!
4.4 Análise de Risco | [7 empty] | #DIV/0!
5.1 Testes de Integração | [7 empty] | #DIV/0!
5.2 Testes E2E | [7 empty] | #DIV/0!

## Mesa 3
Componente EAP | Amanda | Cláudio | Diogo | Guilherme | Lais | Lucas | Madu | Média
1.1.1 Layout da Página Principal | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.2 Botões com Roteamento | [7 empty] | #DIV/0!
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.1 Layout da Página da Partida | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.2 Componentes das Peças | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.3 Componente do Relógio | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.1 Layout da Página de Opções | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.2 Componente com Controle de Volume | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.3 Seletor de Tema | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.1 Layout da Página de Créditos | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | [7 empty] | #DIV/0!
1.4.3 Exibição da Equipe | [7 empty] | #DIV/0!
1.5.1 Layout da Página de Perfil | [7 empty] | #DIV/0!
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.2 Formulário de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.6.3 Lógica de Cadastro | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.1 Layout da Página de Login | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.2 Formulário de Login | [7 empty] | #DIV/0!
1.7.3 Lógica de Login | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.1 Regras do Peão | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.2 Regras da Torre | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.3 Regras do Cavalo | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.4 Regras do Bispo | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.5 Regras do Rei | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.1.6 Regras da Rainha | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.1 Lógica Roque | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.2 Lógica En Passant | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.3 Captura de peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.1 Armazenamento de jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.3 Controle do Turno | [7 empty] | #DIV/0!
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.1 Afogamento | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.2 Falta de Peças | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.3 50 lances | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.1.4 Tripla Repetição | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | [7 empty] | #DIV/0!
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | [7 empty] | #DIV/0!
2.4.1 Testes de Movimento | [7 empty] | #DIV/0!
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.1 Função de Avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | [7 empty] | #DIV/0!
3.1.3 Geração de Jogadas | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.2 Profundidade de busca | [7 empty] | #DIV/0!
3.2.3 Critérios de Avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.1 Testes do algoritmo | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.2 Testes da função de avaliação | [7 empty] | #DIV/0!
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.1 EAP | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.1 Planning Poker | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.2 APF | [7 empty] | #DIV/0!
4.1.2.3 COCOMO | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.1 Reuniões Semanais | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.1 1º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.2 2º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.2.3 3º Apresentação | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.3 Divisão de Tarefas | [7 empty] | #DIV/0!
4.2.4 Monitoramento | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.1 Criação de Issues | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.2 Kanban | [7 empty] | #DIV/0!
4.3.3 Roadmap (Gantt) | [7 empty] | #DIV/0!
4.4 Análise de Risco | [7 empty] | #DIV/0!
5.1 Testes de Integração | [7 empty] | #DIV/0!
5.2 Testes E2E | [7 empty] | #DIV/0!

## Amanda
Componente EAP | Amanda
1.1.1 Layout da Página Principal | 3
1.1.2 Botões com Roteamento | 1
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 2
1.2.1 Layout da Página da Partida | 2
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 5
1.2.2.2 Componentes das Peças | 3
1.2.2.3 Componente do Relógio | 1
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 3
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 1
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 1
1.3.1 Layout da Página de Opções | 1
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1
1.3.3 Seletor de Tema | 1
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 2
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 2
1.4.3 Exibição da Equipe | 1
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 2
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 2
1.6.2 Formulário de Cadastro | 2
1.6.3 Lógica de Cadastro | 5
1.7.1 Layout da Página de Login | 2
1.7.2 Formulário de Login | 2
1.7.3 Lógica de Login | 3
2.1.1.1 Regras do Peão | 2
2.1.1.2 Regras da Torre | 2
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2
2.1.1.4 Regras do Bispo | 2
2.1.1.5 Regras do Rei | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 2
2.1.2.1 Lógica Roque | 2
2.1.2.2 Lógica En Passant | 2
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2
2.1.3 Captura de peças | 2
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 5
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 3
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 5
2.2.3 Controle do Turno | 3
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 5
2.3.1.1 Afogamento | 2
2.3.1.2 Falta de Peças | 2
2.3.1.3 50 lances | 2
2.3.1.4 Tripla Repetição | 2
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 3
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 3
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | 2
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 2
2.4.1 Testes de Movimento | 3
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 3
3.1.1 Função de Avaliação | 5
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5
3.1.3 Geração de Jogadas | 5
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 3
3.2.2 Profundidade de busca | 5
3.2.3 Critérios de Avaliação | 8
3.3.1 Testes do algoritmo | 8
3.3.2 Testes da função de avaliação | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 8
4.1.1 EAP | 5
4.1.2.1 Planning Poker | 3
4.1.2.2 APF | 3
4.1.2.3 COCOMO | 1
4.2.1 Reuniões Semanais | 40
4.2.2.1 1º Apresentação | 0.5
4.2.2.2 2º Apresentação | 0.5
4.2.2.3 3º Apresentação | 0.5
4.2.3 Divisão de Tarefas | 2
4.2.4 Monitoramento | 8
4.3.1 Criação de Issues | 5
4.3.2 Kanban | 5
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 5
4.4 Análise de Risco | 3
5.1 Testes de Integração | 5
5.2 Testes E2E | 5

## Lais
Componente EAP | Lais
1.1.1 Layout da Página Principal | 3
1.1.2 Botões com Roteamento | 2
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 1
1.2.1 Layout da Página da Partida | 3
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 5
1.2.2.2 Componentes das Peças | 3
1.2.2.3 Componente do Relógio | 3
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 2
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 2
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 1
1.3.1 Layout da Página de Opções | 2
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1
1.3.3 Seletor de Tema | 1
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 1
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 1
1.4.3 Exibição da Equipe | 1
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 2
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 3
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 1
1.6.2 Formulário de Cadastro | 2
1.6.3 Lógica de Cadastro | 2
1.7.1 Layout da Página de Login | 1
1.7.2 Formulário de Login | 2
1.7.3 Lógica de Login | 2
2.1.1.1 Regras do Peão | 5
2.1.1.2 Regras da Torre | 5
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 5
2.1.1.4 Regras do Bispo | 3
2.1.1.5 Regras do Rei | 8
2.1.1.6 Regras da Rainha | 5
2.1.2.1 Lógica Roque | 5
2.1.2.2 Lógica En Passant | 5
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 3
2.1.3 Captura de peças | 3
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 13
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 3
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 5
2.2.3 Controle do Turno | 3
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 3
2.3.1.1 Afogamento | 5
2.3.1.2 Falta de Peças | 5
2.3.1.3 50 lances | 3
2.3.1.4 Tripla Repetição | 5
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 8
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 2
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | 3
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 3
2.4.1 Testes de Movimento | 2
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 2
3.1.1 Função de Avaliação | 40
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 40
3.1.3 Geração de Jogadas | 20
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 20
3.2.2 Profundidade de busca | 20
3.2.3 Critérios de Avaliação | 20
3.3.1 Testes do algoritmo | 8
3.3.2 Testes da função de avaliação | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 5
4.1.1 EAP | 5
4.1.2.1 Planning Poker | 1
4.1.2.2 APF | 2
4.1.2.3 COCOMO | 2
4.2.1 Reuniões Semanais | 20
4.2.2.1 1º Apresentação | 20
4.2.2.2 2º Apresentação | 20
4.2.2.3 3º Apresentação | 20
4.2.3 Divisão de Tarefas | ?
4.2.4 Monitoramento | ?
4.3.1 Criação de Issues | 5
4.3.2 Kanban | ?
4.3.3 Roadmap (Gantt) | ?
4.4 Análise de Risco | ?
5.1 Testes de Integração | ?
5.2 Testes E2E | ?

## Claudio
Componente EAP | Claudio
1.1.1 Layout da Página Principal | 2
1.1.2 Botões com Roteamento | 1
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 8
1.2.1 Layout da Página da Partida | 2
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 8
1.2.2.2 Componentes das Peças | 8
1.2.2.3 Componente do Relógio | 5
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 5
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 3
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 3
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 3
1.3.1 Layout da Página de Opções | 2
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 8
1.3.3 Seletor de Tema | 2
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 5
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 2
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 1
1.4.3 Exibição da Equipe | 1
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 2
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 2
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 2
1.6.2 Formulário de Cadastro | 2
1.6.3 Lógica de Cadastro | 3
1.7.1 Layout da Página de Login | 2
1.7.2 Formulário de Login | 2
1.7.3 Lógica de Login | 3
2.1.1.1 Regras do Peão | 1
2.1.1.2 Regras da Torre | 1
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 1
2.1.1.4 Regras do Bispo | 1
2.1.1.5 Regras do Rei | 1
2.1.1.6 Regras da Rainha | 1
2.1.2.1 Lógica Roque | 2
2.1.2.2 Lógica En Passant | 2
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2
2.1.3 Captura de peças | 2
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 2
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 3
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 3
2.2.3 Controle do Turno | 3
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 3
2.3.1.1 Afogamento | 5
2.3.1.2 Falta de Peças | 5
2.3.1.3 50 lances | 5
2.3.1.4 Tripla Repetição | 5
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 5
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 5
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | 5
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 5
2.4.1 Testes de Movimento | 5
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 5
3.1.1 Função de Avaliação | 5
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5
3.1.3 Geração de Jogadas | 13
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 8
3.2.2 Profundidade de busca | 8
3.2.3 Critérios de Avaliação | 8
3.3.1 Testes do algoritmo | 20
3.3.2 Testes da função de avaliação | 20
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 20
4.1.1 EAP
4.1.2.1 Planning Poker | 8
4.1.2.2 APF | 5
4.1.2.3 COCOMO | 5
4.2.1 Reuniões Semanais | 20
4.2.2.1 1º Apresentação | 13
4.2.2.2 2º Apresentação | 13
4.2.2.3 3º Apresentação | 13
4.2.3 Divisão de Tarefas | 1
4.2.4 Monitoramento | ?
4.3.1 Criação de Issues | 0.5
4.3.2 Kanban | 0.5
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 3
4.4 Análise de Risco | 8
5.1 Testes de Integração | 40
5.2 Testes E2E | 40

## Guilherme
Componente EAP | Guilherme
1.1.1 Layout da Página Principal | 2
1.1.2 Botões com Roteamento | 2
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 5
1.2.1 Layout da Página da Partida | 3
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 3
1.2.2.2 Componentes das Peças | 2
1.2.2.3 Componente do Relógio | 1
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 2
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 2
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 0.5
1.3.1 Layout da Página de Opções | 0
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1
1.3.3 Seletor de Tema | 1
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 0.5
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 0.5
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 0.5
1.4.3 Exibição da Equipe | 0
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 1
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 1
1.6.2 Formulário de Cadastro | 1
1.6.3 Lógica de Cadastro | 3
1.7.1 Layout da Página de Login | 1
1.7.2 Formulário de Login | 1
1.7.3 Lógica de Login | 3
2.1.1.1 Regras do Peão | 0.5
2.1.1.2 Regras da Torre | 0.5
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 0.5
2.1.1.4 Regras do Bispo | 0.5
2.1.1.5 Regras do Rei | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 0.5
2.1.2.1 Lógica Roque | 0.5
2.1.2.2 Lógica En Passant | 0.5
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 1
2.1.3 Captura de peças | 1
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 2
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 1
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 1
2.2.3 Controle do Turno | 0.5
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | ?
2.3.1.1 Afogamento | 2
2.3.1.2 Falta de Peças | 1
2.3.1.3 50 lances | 1
2.3.1.4 Tripla Repetição | 5
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 1
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 2
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | ?
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 1
2.4.1 Testes de Movimento | 3
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 13
3.1.1 Função de Avaliação | ?
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 13
3.1.3 Geração de Jogadas | 8
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 8
3.2.2 Profundidade de busca | 5
3.2.3 Critérios de Avaliação | 5
3.3.1 Testes do algoritmo | 5
3.3.2 Testes da função de avaliação | 3
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 3
4.1.1 EAP | 0
4.1.2.1 Planning Poker | 0
4.1.2.2 APF | 0
4.1.2.3 COCOMO | 0
4.2.1 Reuniões Semanais | café
4.2.2.1 1º Apresentação | ?
4.2.2.2 2º Apresentação | ?
4.2.2.3 3º Apresentação | ?
4.2.3 Divisão de Tarefas | 0
4.2.4 Monitoramento | ?
4.3.1 Criação de Issues | 1
4.3.2 Kanban | 0
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 3
4.4 Análise de Risco | 0
5.1 Testes de Integração | 8
5.2 Testes E2E | 8

## Diogo
Componente EAP | Diogo
1.1.1 Layout da Página Principal | 1
1.1.2 Botões com Roteamento | 1
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 3
1.2.1 Layout da Página da Partida | 3
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 1
1.2.2.2 Componentes das Peças | 2
1.2.2.3 Componente do Relógio | 1
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 2
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 1
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 2
1.3.1 Layout da Página de Opções | 2
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1
1.3.3 Seletor de Tema | 1
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 2
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 1
1.4.3 Exibição da Equipe | 1
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 1
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 2
1.6.2 Formulário de Cadastro | 1
1.6.3 Lógica de Cadastro | 2
1.7.1 Layout da Página de Login | 2
1.7.2 Formulário de Login | 1
1.7.3 Lógica de Login | 2
2.1.1.1 Regras do Peão | 2
2.1.1.2 Regras da Torre | 2
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2
2.1.1.4 Regras do Bispo | 2
2.1.1.5 Regras do Rei | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 2
2.1.2.1 Lógica Roque | 3
2.1.2.2 Lógica En Passant | 3
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2
2.1.3 Captura de peças | 2
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 2
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 2
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 2
2.2.3 Controle do Turno | 2
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 2
2.3.1.1 Afogamento | 5
2.3.1.2 Falta de Peças | 3
2.3.1.3 50 lances | 3
2.3.1.4 Tripla Repetição | 3
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 2
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 3
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | ?
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | ?
2.4.1 Testes de Movimento | 8
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 8
3.1.1 Função de Avaliação | 2
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 2
3.1.3 Geração de Jogadas | 2
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 3
3.2.2 Profundidade de busca | 2
3.2.3 Critérios de Avaliação | 2
3.3.1 Testes do algoritmo | 5
3.3.2 Testes da função de avaliação | 5
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 5
4.1.1 EAP | 13
4.1.2.1 Planning Poker | 3
4.1.2.2 APF | 3
4.1.2.3 COCOMO | 2
4.2.1 Reuniões Semanais | 40
4.2.2.1 1º Apresentação | 0.5
4.2.2.2 2º Apresentação | 0.5
4.2.2.3 3º Apresentação | 0.5
4.2.3 Divisão de Tarefas | 1
4.2.4 Monitoramento | 3
4.3.1 Criação de Issues | 1
4.3.2 Kanban | ?
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 5
4.4 Análise de Risco | 5
5.1 Testes de Integração | ?
5.2 Testes E2E | 5

## Madu
Componente EAP | Madu
1.1.1 Layout da Página Principal | 2
1.1.2 Botões com Roteamento | 1
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 3
1.2.1 Layout da Página da Partida | 1
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 3
1.2.2.2 Componentes das Peças | 3
1.2.2.3 Componente do Relógio | 3
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 3
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 2
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 2
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 2
1.3.1 Layout da Página de Opções | 1
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1
1.3.3 Seletor de Tema | 2
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 1
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 0.5
1.4.3 Exibição da Equipe | 0.5
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 0.5
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 0.5
1.6.2 Formulário de Cadastro | 1
1.6.3 Lógica de Cadastro | 1
1.7.1 Layout da Página de Login | 0.5
1.7.2 Formulário de Login | 1
1.7.3 Lógica de Login | 3
2.1.1.1 Regras do Peão | 2
2.1.1.2 Regras da Torre | 2
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2
2.1.1.4 Regras do Bispo | 2
2.1.1.5 Regras do Rei | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 2
2.1.2.1 Lógica Roque | 3
2.1.2.2 Lógica En Passant | 3
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 3
2.1.3 Captura de peças | 3
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 3
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 3
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 2
2.2.3 Controle do Turno | 1
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 1
2.3.1.1 Afogamento | 2
2.3.1.2 Falta de Peças | 3
2.3.1.3 50 lances | 3
2.3.1.4 Tripla Repetição | 3
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 0.5
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 2
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | 1
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 1
2.4.1 Testes de Movimento | 5
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 5
3.1.1 Função de Avaliação | 5
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5
3.1.3 Geração de Jogadas | 5
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 2
3.2.2 Profundidade de busca | 5
3.2.3 Critérios de Avaliação | 3
3.3.1 Testes do algoritmo | 5
3.3.2 Testes da função de avaliação | 5
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 3
4.1.1 EAP | 5
4.1.2.1 Planning Poker | 3
4.1.2.2 APF | 1
4.1.2.3 COCOMO | 0.5
4.2.1 Reuniões Semanais | 40
4.2.2.1 1º Apresentação | 0.5
4.2.2.2 2º Apresentação | 0.5
4.2.2.3 3º Apresentação | 0.5
4.2.3 Divisão de Tarefas | 1
4.2.4 Monitoramento | 2
4.3.1 Criação de Issues | 1
4.3.2 Kanban | 1
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 1
4.4 Análise de Risco | 2
5.1 Testes de Integração | 5
5.2 Testes E2E | 5

## Lucas
Componente EAP | Lucas
1.1.1 Layout da Página Principal | 5
1.1.2 Botões com Roteamento | 0.5
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 3
1.2.1 Layout da Página da Partida | 5
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 1
1.2.2.2 Componentes das Peças | 0.5
1.2.2.3 Componente do Relógio | 0.5
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 2
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 0.5
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | ?
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 0.5
1.3.1 Layout da Página de Opções | 2
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 0.5
1.3.3 Seletor de Tema | 0.5
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 0.5
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 0.5
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 0.5
1.4.3 Exibição da Equipe | 0.5
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 2
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 0.5
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 0.5
1.6.2 Formulário de Cadastro | 0.5
1.6.3 Lógica de Cadastro | 0.5
1.7.1 Layout da Página de Login | 0.5
1.7.2 Formulário de Login | 0.5
1.7.3 Lógica de Login | 0.5
2.1.1.1 Regras do Peão | 2
2.1.1.2 Regras da Torre | 2
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2
2.1.1.4 Regras do Bispo | 2
2.1.1.5 Regras do Rei | 2
2.1.1.6 Regras da Rainha | 2
2.1.2.1 Lógica Roque | 2
2.1.2.2 Lógica En Passant | 2
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2
2.1.3 Captura de peças | 2
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 5
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 2
2.2.2 Armazenamento das posições das peças | 2
2.2.3 Controle do Turno | 2
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 2
2.3.1.1 Afogamento | 2
2.3.1.2 Falta de Peças | 2
2.3.1.3 50 lances | 3
2.3.1.4 Tripla Repetição | 2
2.3.2.1 Decretar Vitória/Derrota | 0.5
2.3.2.2 Armazena Partida em Histórico | 2
2.3.3.1 Bloquear movimentos desistentes | 0.5 | 2.3.3.1 = 2.3.1.1
2.3.4.1 Bloquear movimento da peça cravada | 0.5
2.4.1 Testes de Movimento | 5
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 8
3.1.1 Função de Avaliação | ?
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | ?
3.1.3 Geração de Jogadas | 2
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | ?
3.2.2 Profundidade de busca | ?
3.2.3 Critérios de Avaliação | ?
3.3.1 Testes do algoritmo | 8
3.3.2 Testes da função de avaliação | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 8
4.1.1 EAP | 8
4.1.2.1 Planning Poker | 3
4.1.2.2 APF | 2
4.1.2.3 COCOMO | 2
4.2.1 Reuniões Semanais | 40
4.2.2.1 1º Apresentação | ?
4.2.2.2 2º Apresentação | ?
4.2.2.3 3º Apresentação | ?
4.2.3 Divisão de Tarefas | ?
4.2.4 Monitoramento | ?
4.3.1 Criação de Issues | 2
4.3.2 Kanban | 0.5
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 8
4.4 Análise de Risco | ?
5.1 Testes de Integração | 3
5.2 Testes E2E | 3