## Riscos
Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Exposição | Prioridade | Contenção | Contingência
Ritmo de desenvolvimento incompatível com o cronograma | Gerência | 80% | 0.8 | 0.64 | Alta | Reuniões semanais de acompanhamento, margem de folga no cronograma | Corte de requisitos, horas extras
Membro da equipe reduz a produtividade por invalidez | Equipe | 50% | 0.6 | 0.3 | Alta | Documentação do código e das decisões de projeto | Redistribuir as tarefas, Ter uma margem de folga no cronograma
Conflitos de integração | Ferramentas | 60% | 0.5 | 0.3 | Alta | Commits devem ser pequenos e branches não podem ficar muitos commits na frente da main | Retornar a última versão estável, desabilitar módulos problemáticos
Falha na comunicação com o cliente | Gerência | 30% | 0.7 | 0.21 | Média | Definir acompanhamento períodico para validar requisitos | Documentar suposições tomadas na ausência de resposta
Implementação incorreta das regras de xadrez. | Implementação | 20% | 1 | 0.2 | Média | Modularização, testes | Documentação das regras corretas, validação com o cliente e implementação
Mudanças de requisitos | Gerência | 60% | 0.3 | 0.18 | Média | Validar e congelar a base de requisitos antes de começar a implementação | Realizar avaliações de impacto antes de aceitar mudanças
Burndown, horas e Valor Agregado não representarem o trabalho real | Gerência | 40% | 0.4 | 0.16 | Média | Registrar horas diariamente, ligar tarefas a responsáveis e usar critérios objetivos para reconhecer EV | Reconstruir dados por issues, commits e reuniões, corrigindo e documentando a linha de base
Falha na autenticação | Implementação | 30% | 0.5 | 0.15 | Média | Testar exaustivamente o fluxo de login/logout antes de integrar com o sistema | Tratamento de erro claro e um fallback para não travar o uso do sistema
Diferença de versão entre os ambientes de desenvolvimento | Ferramentas | 70% | 0.2 | 0.14 | Média | Definir e congelar as ferramentas no início do projeto, uso de contâiners | Migrar para versão definida anteriormente
Baixo desempenho do oponente IA | Implementação | 20% | 0.6 | 0.12 | Média | Fazer protótipo antecipado do algoritmo e medir desempenho por profundidade | Refatoração e documentação do algoritmo de IA
Mudança nas ferramentas de desenvolvimento do projeto | Ferramentas | 10% | 1 | 0.1 | Média | Definir e congelar as ferramentas no início do projeto, uso de contâiners | Refatoração e documentação
Dependência excessiva de serviços externos (e. g. Google authentication) | Ferramentas | 20% | 0.3 | 0.06 | Baixa | Criar fallbacks com serviços internos ou usar diferentes serviçoes externos | Implementação própria
Perda de dados de partidas e histórico | Implementação | 20% | 0.2 | 0.04 | Baixa | Uso de SGBDs e criação de backups para persistência de dados | Recuperação de dados via backup