## Base de Dados
Componente EAP | Valor de Esforço Real | Valor de Esforço Planejado | Custo Real | Custo Planejado | Concluída | Iteração de Conclusão Real | Iteração de Conclusão Planejada | Data de Conclusão Real
1.1.1 Layout da Página Principal | 1.5 | 2.5 | 18.75 | 31.25 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.1.2 Botões com Roteamento | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | TRUE | 7 | 7 | 2026-09-24
1.2.1 Layout da Página da Partida | 2 | 3 | 25 | 37.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 3.5 | 5 | 43.75 | 62.5 | TRUE | 7 | 7 | 2026-09-25
1.2.2.2 Componentes das Peças | 2 | 3 | 25 | 37.5 | TRUE | 6 | 7 | 2026-09-17
1.2.2.3 Componente do Relógio | 0.5 | 2 | 6.25 | 25 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 1.5 | 3 | 18.75 | 37.5 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-03
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 0.5 | 2 | 6.25 | 25 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 0.5 | 1.5 | 6.25 | 18.75 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
1.3.1 Layout da Página de Opções |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 8
1.3.2 Componente com Controle de Volume |  | 1 | 0 | 12.5 | FALSE |  | 8
1.3.3 Seletor de Tema | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-03
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.4.3 Exibição da Equipe | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-13
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1 | 1.5 | 12.5 | 18.75 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 1 | 1.5 | 12.5 | 18.75 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.6.2 Formulário de Cadastro | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.6.3 Lógica de Cadastro | 1 | 3 | 12.5 | 37.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.7.1 Layout da Página de Login | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.7.2 Formulário de Login | 0.5 | 1 | 6.25 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
1.7.3 Lógica de Login | 1 | 2 | 12.5 | 25 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-01
2.1.1.1 Regras do Peão | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.1.2 Regras da Torre | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 2 | 1 | 25 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.1.4 Regras do Bispo | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.1.5 Regras do Rei | 2 | 2 | 25 | 25 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.1.6 Regras da Rainha | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-01
2.1.2.1 Lógica Roque |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 8
2.1.2.2 Lógica En Passant |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 8
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 8
2.1.3 Captura de peças | 2 | 2 | 25 | 25 | TRUE | 8 | 7 | 2026-10-03
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 4 | 5 | 50 | 62.5 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-03
2.2.1 Armazenamento de jogadas |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 9
2.2.2 Criar tabuleiro e posições das peças | 2 | 3 | 25 | 37.5 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-01
2.2.3 Controle do Turno | 2 | 2 | 25 | 25 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-03
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 9
2.3.1.1 Afogamento |  | 2.5 | 0 | 31.25 | FALSE |  | 10
2.3.1.2 Falta de Peças |  | 3 | 0 | 37.5 | FALSE |  | 10
2.3.1.3 50 lances |  | 3 | 0 | 37.5 | FALSE |  | 10
2.3.1.4 Tripla Repetição |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 10
2.3.2.1 Detectar Xeque e Xeque Mate |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 10
2.3.2.2 Armazenar Partida em Histórico |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 10
2.3.3 Bloquear movimentos desistentes |  | 2 | 0 | 25 | FALSE |  | 10
2.3.4 Detectar Cravada |  | 2.5 | 0 | 31.25 | FALSE |  | 10
2.4.1 Testes de Movimento |  | 5 | 0 | 62.5 | FALSE |  | 8
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida |  | 5 | 0 | 62.5 | FALSE |  | 10
3.1.1 Função de Avaliação | 2 | 5 | 25 | 62.5 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-03
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5 | 5 | 62.5 | 62.5 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-03
3.1.3 Geração de Jogadas | 2 | 5 | 25 | 62.5 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-03
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade |  | 3 | 0 | 37.5 | FALSE |  | 9
3.2.2 Profundidade de busca | 1 | 5 | 12.5 | 62.5 | TRUE | 8 | 9 | 2026-10-03
3.2.3 Critérios de Avaliação | 4 | 8 | 50 | 100 | TRUE | 8 | 8 | 2026-10-03
3.3.1 Testes do MinMax |  | 8 | 0 | 100 | FALSE |  | 10
3.3.2 Testes da função de avaliação |  | 8 | 0 | 100 | FALSE |  | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade |  | 8 | 0 | 100 | FALSE |  | 10
4.1.1 EAP | 10 | 6 | 125 | 75 | TRUE | 3 | 2 | 2026-09-05
4.1.2.1 Planning Poker | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | TRUE | 4 | 4 | 2026-09-05
4.1.2.2 APF | 3 | 3 | 37.5 | 37.5 | TRUE | 3 | 3 | 2026-08-29
4.1.2.3 COCOMO | 1.5 | 2 | 18.75 | 25 | TRUE | 3 | 3 | 2026-08-29
4.2.1 Reuniões Semanais | 140 | 280 | 1750 | 3500 | FALSE
4.2.2.1 1º Apresentação | 3.5 | 3.5 | 43.75 | 43.75 | TRUE | 6 | 6 | 2026-09-14
4.2.2.2 2º Apresentação |  | 3.5 | 0 | 43.75 | FALSE |  | 9
4.2.2.3 3º Apresentação |  | 3.5 | 0 | 43.75 | FALSE |  | 16
4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas | 3.5 | 7 | 43.75 | 87.5 | TRUE | 1 | 1 | 2026-08-12
4.2.4 Monitoramento |  | 5 | 0 | 62.5 | FALSE |  | 5
4.3.1 Gerenciamento de Issues |  | 5 | 0 | 62.5 | FALSE |  | 15
4.3.2 Kanban | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 3 | 3
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 6 | 5 | 75 | 62.5 | TRUE | 5 | 5 | 2026-09-12
4.4 Análise de Risco | 4 | 3 | 50 | 37.5 | TRUE | 3 | 3 | 2026-08-29
5.1 Testes de Integração |  | 8 | 0 | 100 | FALSE |  | 15
5.2 Testes E2E |  | 8 | 0 | 100 | FALSE |  | 15
Formulas:
Valor de Esforço Real = [Valor de Esforço Planejado]/16*MIN(16,COUNTIF('Dados do Burndown'!R2:R17,"<="&TODAY()-6))

## Cálculo dos Valores
Iteração | PV | EV | AC | SPI | CPI | SV | CV
1 | 306.25 | 306.25 | 262.5 | 1 | 1.1667 | 0 | 43.75
2 | 600 | 525 | 481.25 | 0.875 | 1.0909 | -75 | 43.75
3 | 918.75 | 918.75 | 931.25 | 1 | 0.98658 | 0 | -12.5
4 | 1175 | 1175 | 1212.5 | 1 | 0.96907 | 0 | -37.5
5 | 1650 | 1587.5 | 1612.5 | 0.96212 | 0.9845 | -62.5 | -25
6 | 1912.5 | 1887.5 | 1900 | 0.98693 | 0.99342 | -25 | -12.5
7 | 2518.75 | 2231.25 | 2200 | 0.88586 | 1.0142 | -287.5 | 31.25
8 | 3362.5 | 3318.75 | 2943.75 | 0.98699 | 1.1274 | -43.75 | 375
9 | 4006.25
10 | 4725
11 | 4943.75
12 | 5162.5
13 | 5381.25
14 | 5600
15 | 6081.25
16 | 6343.75
Concluída
Em andamento
Futura
Reuniões: 1 por iteração

## Burndown por Iteração
Burndown por iteração
Planejamento: Base de Dados, coluna H. Só tarefas desse escopo baixam o saldo; reuniões incluídas (esforço total ÷ 16).
Iteração | Esforço do escopo | Restante no início | Restante no fim | Situação | Datas pendentes
1 | 24.5 | 24.5 | 0 | Escopo concluído | 0
2 | 23.5 | 23.5 | 6 | Há esforço pendente | 0
3 | 25.5 | 25.5 | 0 | Escopo concluído | 0
4 | 20.5 | 20.5 | 0 | Escopo concluído | 0
5 | 38 | 38 | 5 | Há esforço pendente | 0
6 | 21 | 21 | 0 | Escopo concluído | 0
7 | 48.5 | 45.5 | 18 | Há esforço pendente | 0
8 | 67.5 | 67.5 | 22 | Há esforço pendente | 0
9 | 51.5 | 28 |  | Futura | 0
10 | 57.5 | 57.5 |  | Futura | 0
11 | 17.5 | 17.5 |  | Futura | 0
12 | 17.5 | 17.5 |  | Futura | 0
13 | 17.5 | 17.5 |  | Futura | 0
14 | 17.5 | 17.5 |  | Futura | 0
15 | 38.5 | 38.5 |  | Futura | 0
16 | 21 | 21 |  | Futura | 0
Ideal e real partem juntos no dia 0. A linha real desconta apenas tarefas planejadas e concluídas; pendências permanecem no saldo.
Iteração 1
Escopo planejado | 24.5
Situação | Escopo concluído
Início da iteração | 2026-08-10
Fim da iteração | 2026-08-16
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 24.5 | 24.5 | 0
2026-08-10 | 21 | 24.5 | 1
2026-08-11 | 17.5 | 24.5 | 2
2026-08-12 | 14 | 17.5 | 3
2026-08-13 | 10.5 | 17.5 | 4
2026-08-14 | 7 | 17.5 | 5
2026-08-15 | 3.5 | 0 | 6
2026-08-16 | 0 | 0 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas 4.2.1.1 Reunião Semanal 1 |  |  |  | 4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas 4.2.1.1 Reunião Semanal 1
Iteração 2
Escopo planejado | 23.5
Situação | Há esforço pendente
Início da iteração | 2026-08-17
Fim da iteração | 2026-08-23
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 23.5 | 23.5 | 0
2026-08-17 | 20.1429 | 23.5 | 1
2026-08-18 | 16.7857 | 23.5 | 2
2026-08-19 | 13.4286 | 23.5 | 3
2026-08-20 | 10.0714 | 23.5 | 4
2026-08-21 | 6.7143 | 23.5 | 5
2026-08-22 | 3.3571 | 6 | 6
2026-08-23 | 0 | 6 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.1.1 EAP 4.2.1.2 Reunião Semanal 2 |  |  |  | 4.2.1.2 Reunião Semanal 2
Iteração 3
Escopo planejado | 25.5
Situação | Escopo concluído
Início da iteração | 2026-08-24
Fim da iteração | 2026-08-30
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 25.5 | 25.5 | 0
2026-08-24 | 21.8571 | 25.5 | 1
2026-08-25 | 18.2143 | 25.5 | 2
2026-08-26 | 14.5714 | 25.5 | 3
2026-08-27 | 10.9286 | 25.5 | 4
2026-08-28 | 7.2857 | 25.5 | 5
2026-08-29 | 3.6429 | 0 | 6
2026-08-30 | 0 | 0 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.1.2.2 APF 4.1.2.3 COCOMO 4.3.2 Kanban 4.4 Análise de Risco 4.2.1.3 Reunião Semanal 3 |  |  |  | 4.1.2.2 APF 4.1.2.3 COCOMO 4.3.2 Kanban 4.4 Análise de Risco 4.2.1.3 Reunião Semanal 3
Iteração 4
Escopo planejado | 20.5
Situação | Escopo concluído
Início da iteração | 2026-08-31
Fim da iteração | 2026-09-06
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 20.5 | 20.5 | 0
2026-08-31 | 17.5714 | 20.5 | 1
2026-09-01 | 14.6429 | 20.5 | 2
2026-09-02 | 11.7143 | 20.5 | 3
2026-09-03 | 8.7857 | 20.5 | 4
2026-09-04 | 5.8571 | 20.5 | 5
2026-09-05 | 2.9286 | 0 | 6
2026-09-06 | 0 | 0 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.1.2.1 Planning Poker 4.2.1.4 Reunião Semanal 4 |  |  |  | 4.1.2.1 Planning Poker 4.2.1.4 Reunião Semanal 4
Iteração 5
Escopo planejado | 38
Situação | Há esforço pendente
Início da iteração | 2026-09-07
Fim da iteração | 2026-09-13
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 38 | 38 | 0
2026-09-07 | 32.5714 | 38 | 1
2026-09-08 | 27.1429 | 38 | 2
2026-09-09 | 21.7143 | 38 | 3
2026-09-10 | 16.2857 | 38 | 4
2026-09-11 | 10.8571 | 38 | 5
2026-09-12 | 5.4286 | 15.5 | 6
2026-09-13 | 0 | 5 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
1.1.1 Layout da Página Principal 1.1.2 Botões com Roteamento 1.2.1 Layout da Página da Partida 1.3.3 Seletor de Tema 1.4.1 Layout da Página de Créditos 1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto 1.4.3 Exibição da Equipe 4.2.4 Monitoramento 4.3.3 Roadmap (Gantt) 4.2.1.5 Reunião Semanal 5 |  |  |  | 1.1.1 Layout da Página Principal 1.1.2 Botões com Roteamento 1.2.1 Layout da Página da Partida 1.3.3 Seletor de Tema 1.4.1 Layout da Página de Créditos 1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto 1.4.3 Exibição da Equipe 4.3.3 Roadmap (Gantt) 4.2.1.5 Reunião Semanal 5
Iteração 6
Escopo planejado | 21
Situação | Escopo concluído
Início da iteração | 2026-09-14
Fim da iteração | 2026-09-20
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 21 | 21 | 0
2026-09-14 | 18 | 17.5 | 1
2026-09-15 | 15 | 17.5 | 2
2026-09-16 | 12 | 17.5 | 3
2026-09-17 | 9 | 17.5 | 4
2026-09-18 | 6 | 17.5 | 5
2026-09-19 | 3 | 0 | 6
2026-09-20 | 0 | 0 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.2.1 1º Apresentação 4.2.1.6 Reunião Semanal 6 |  |  |  | 4.2.2.1 1º Apresentação 4.2.1.6 Reunião Semanal 6
Iteração 7
Escopo planejado | 48.5
Situação | Há esforço pendente
Início da iteração | 2026-09-21
Fim da iteração | 2026-09-27
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 45.5 | 45.5 | 0
2026-09-21 | 39 | 45.5 | 1
2026-09-22 | 32.5 | 45.5 | 2
2026-09-23 | 26 | 45.5 | 3
2026-09-24 | 19.5 | 40.5 | 4
2026-09-25 | 13 | 35.5 | 5
2026-09-26 | 6.5 | 18 | 6
2026-09-27 | 0 | 18 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
1.1.3 Objeto (Peão) 3D 1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores 1.2.2.2 Componentes das Peças 1.2.2.3 Componente do Relógio 1.6.1 Layout da Página de Cadastro 1.6.2 Formulário de Cadastro 1.6.3 Lógica de Cadastro 1.7.1 Layout da Página de Login 1.7.2 Formulário de Login 2.1.1.1 Regras do Peão 2.1.1.2 Regras da Torre 2.1.1.3 Regras do Cavalo 2.1.1.4 Regras do Bispo 2.1.1.5 Regras do Rei 2.1.1.6 Regras da Rainha 2.1.3 Captura de peças 4.2.1.7 Reunião Semanal 7 |  |  |  | 1.1.3 Objeto (Peão) 3D 1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores 1.2.2.2 Componentes das Peças 4.2.1.7 Reunião Semanal 7
Iteração 8
Escopo planejado | 67.5
Situação | Há esforço pendente
Início da iteração | 2026-09-28
Fim da iteração | 2026-10-04
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 67.5 | 67.5 | 0
2026-09-28 | 57.8571 | 67.5 | 1
2026-09-29 | 48.2143 | 67.5 | 2
2026-09-30 | 38.5714 | 67.5 | 3
2026-10-01 | 28.9286 | 65.5 | 4
2026-10-02 | 19.2857 | 65.5 | 5
2026-10-03 | 9.6429 | 22 | 6
2026-10-04 | 0 | 22 | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas 1.3.1 Layout da Página de Opções 1.3.2 Componente com Controle de Volume 1.7.3 Lógica de Login 2.1.2.1 Lógica Roque 2.1.2.2 Lógica En Passant 2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão 2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas 2.4.1 Testes de Movimento 3.1.1 Função de Avaliação 3.1.2 Busca (Alpha-Beta) 3.2.3 Critérios de Avaliação 3.3.2 Testes da função de avaliação 4.2.1.8 Reunião Semanal 8 |  |  |  | 1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas 1.7.3 Lógica de Login 2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas 3.1.1 Função de Avaliação 3.1.2 Busca (Alpha-Beta) 3.2.3 Critérios de Avaliação 4.2.1.8 Reunião Semanal 8
Iteração 9
Escopo planejado | 51.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-10-05
Fim da iteração | 2026-10-11
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 28 | 28 | 0
2026-10-05 | 24 |  | 1
2026-10-06 | 20 |  | 2
2026-10-07 | 16 |  | 3
2026-10-08 | 12 |  | 4
2026-10-09 | 8 |  | 5
2026-10-10 | 4 |  | 6
2026-10-11 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate 1.2.3.1 Mecanismo de Pausa 1.2.3.2 Mecanismo de Desistência 1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) 1.5.1 Layout da Página de Perfil 1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas 2.2.1 Armazenamento de jogadas 2.2.2 Criar tabuleiro e posições das peças 2.2.3 Controle do Turno 2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis 3.1.3 Geração de Jogadas 3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade 3.2.2 Profundidade de busca 4.2.2.2 2º Apresentação 4.2.1.9 Reunião Semanal 9 |  |  |  | 1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate 1.2.3.1 Mecanismo de Pausa 1.2.3.2 Mecanismo de Desistência 1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) 1.5.1 Layout da Página de Perfil 1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas 2.2.2 Criar tabuleiro e posições das peças 2.2.3 Controle do Turno 3.1.3 Geração de Jogadas 3.2.2 Profundidade de busca
Iteração 10
Escopo planejado | 57.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-10-12
Fim da iteração | 2026-10-18
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 57.5 | 57.5 | 0
2026-10-12 | 49.2857 |  | 1
2026-10-13 | 41.0714 |  | 2
2026-10-14 | 32.8571 |  | 3
2026-10-15 | 24.6429 |  | 4
2026-10-16 | 16.4286 |  | 5
2026-10-17 | 8.2143 |  | 6
2026-10-18 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
2.3.1.1 Afogamento 2.3.1.2 Falta de Peças 2.3.1.3 50 lances 2.3.1.4 Tripla Repetição 2.3.2.1 Detectar Xeque e Xeque Mate 2.3.2.2 Armazenar Partida em Histórico 2.3.3 Bloquear movimentos desistentes 2.3.4 Detectar Cravada 2.4.2 Testes de detecção do estado da partida 3.3.1 Testes do MinMax 3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade 4.2.1.10 Reunião Semanal 10 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 11
Escopo planejado | 17.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-10-19
Fim da iteração | 2026-10-25
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 17.5 | 17.5 | 0
2026-10-19 | 15 |  | 1
2026-10-20 | 12.5 |  | 2
2026-10-21 | 10 |  | 3
2026-10-22 | 7.5 |  | 4
2026-10-23 | 5 |  | 5
2026-10-24 | 2.5 |  | 6
2026-10-25 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.1.11 Reunião Semanal 11 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 12
Escopo planejado | 17.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-10-26
Fim da iteração | 2026-11-01
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 17.5 | 17.5 | 0
2026-10-26 | 15 |  | 1
2026-10-27 | 12.5 |  | 2
2026-10-28 | 10 |  | 3
2026-10-29 | 7.5 |  | 4
2026-10-30 | 5 |  | 5
2026-10-31 | 2.5 |  | 6
2026-11-01 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.1.12 Reunião Semanal 12 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 13
Escopo planejado | 17.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-11-02
Fim da iteração | 2026-11-08
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 17.5 | 17.5 | 0
2026-11-02 | 15 |  | 1
2026-11-03 | 12.5 |  | 2
2026-11-04 | 10 |  | 3
2026-11-05 | 7.5 |  | 4
2026-11-06 | 5 |  | 5
2026-11-07 | 2.5 |  | 6
2026-11-08 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.1.13 Reunião Semanal 13 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 14
Escopo planejado | 17.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-11-09
Fim da iteração | 2026-11-15
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 17.5 | 17.5 | 0
2026-11-09 | 15 |  | 1
2026-11-10 | 12.5 |  | 2
2026-11-11 | 10 |  | 3
2026-11-12 | 7.5 |  | 4
2026-11-13 | 5 |  | 5
2026-11-14 | 2.5 |  | 6
2026-11-15 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.1.14 Reunião Semanal 14 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 15
Escopo planejado | 38.5
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-11-16
Fim da iteração | 2026-11-22
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 38.5 | 38.5 | 0
2026-11-16 | 33 |  | 1
2026-11-17 | 27.5 |  | 2
2026-11-18 | 22 |  | 3
2026-11-19 | 16.5 |  | 4
2026-11-20 | 11 |  | 5
2026-11-21 | 5.5 |  | 6
2026-11-22 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.3.1 Gerenciamento de Issues 5.1 Testes de Integração 5.2 Testes E2E 4.2.1.15 Reunião Semanal 15 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Iteração 16
Escopo planejado | 21
Situação | Futura
Início da iteração | 2026-11-23
Fim da iteração | 2026-11-29
Datas pendentes | 0
Dia / data | Ideal | Real | Dia da iteração
Dia 0 | 21 | 21 | 0
2026-11-23 | 18 |  | 1
2026-11-24 | 15 |  | 2
2026-11-25 | 12 |  | 3
2026-11-26 | 9 |  | 4
2026-11-27 | 6 |  | 5
2026-11-28 | 3 |  | 6
2026-11-29 | 0 |  | 7
Tarefas planejadas - concluídas e não concluídas |  |  |  | Tarefas do escopo concluídas até o fim
4.2.2.3 3º Apresentação 4.2.1.16 Reunião Semanal 16 |  |  |  | Nenhuma tarefa do escopo concluída
Formulas:
Esforço do escopo = [Esforço do escopo, row above]+6

## Burndown (hidden)
Data Inicio | Iteração | Ideal Burndown | Actual Burndown | Tarefas Concluidas
2026-08-03 | 0 | 507.5 | 507.5
2026-08-10 | 1 | 475.7812 | 497.8333 | 4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas; Reunião Semanal 1
2026-08-17 | 2 | 444.0625 | 495.1667 | Reunião Semanal 2
2026-08-24 | 3 | 412.3438 | 478.5 | 4.1.1 EAP; 4.1.2.2 APF; 4.1.2.3 COCOMO; 4.3.2 Kanban; 4.4 Análise de Risco; Reunião Semanal 3
2026-08-31 | 4 | 380.625 | 472.8333 | 4.1.2.1 Planning Poker; Reunião Semanal 4
2026-09-07 | 5 | 348.9062 | 454.6667 | 1.1.1 Layout da Página Principal; 1.1.2 Botões com Roteamento; 1.2.1 Layout da Página da Partida; 1.3.3 Seletor de Tema; 1.4.1 Layout da Página de Créditos; 1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto; 1.4.3 Exibição da Equipe; 4.3.3 Roadmap (Gantt); Reunião Semanal 5
2026-09-14 | 6 | 317.1875 | 445.5 | 1.2.2.2 Componentes das Peças; 4.2.2.1 1º Apresentação; Reunião Semanal 6
2026-09-21 | 7 | 285.4688
2026-09-28 | 8 | 253.75
2026-10-05 | 9 | 222.0312
2026-10-12 | 10 | 190.3125 |  | 507.5
2026-10-19 | 11 | 158.5938
2026-10-26 | 12 | 126.875
2026-11-02 | 13 | 95.1562
2026-11-09 | 14 | 63.4375
2026-11-16 | 15 | 31.7188
2026-11-23 | 16 | 0
Concluída
Em andamento
Futura

## Dados do Burndown
Tarefa | Esforço planejado | Concluída | Data real | Iteração planejada — Base H | Iteração real sem data | Reunião semanal | Esforço por reunião | Data de conclusão | Iteração | Início
1.1.1 Layout da Página Principal | 2.5 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5 | 4.2.1.1 Reunião Semanal 1 | 17.5 | 2026-08-15 | 1 | 2026-08-10
1.1.2 Botões com Roteamento | 1 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5 | 4.2.1.2 Reunião Semanal 2 | 17.5 | 2026-08-22 | 2 | 2026-08-17
1.1.3 Objeto (Peão) 3D | 5 | TRUE | 2026-09-24 | 7 | 7 | 4.2.1.3 Reunião Semanal 3 | 17.5 | 2026-08-29 | 3 | 2026-08-24
1.2.1 Layout da Página da Partida | 3 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5 | 4.2.1.4 Reunião Semanal 4 | 17.5 | 2026-09-05 | 4 | 2026-08-31
1.2.2.1 Componente do Tabuleiro com Jogadores | 5 | TRUE | 2026-09-25 | 7 | 7 | 4.2.1.5 Reunião Semanal 5 | 17.5 | 2026-09-12 | 5 | 2026-09-07
1.2.2.2 Componentes das Peças | 3 | TRUE | 2026-09-17 | 7 | 6 | 4.2.1.6 Reunião Semanal 6 | 17.5 | 2026-09-19 | 6 | 2026-09-14
1.2.2.3 Componente do Relógio | 2 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8 | 4.2.1.7 Reunião Semanal 7 | 17.5 | 2026-09-26 | 7 | 2026-09-21
1.2.2.4 Componente do Histórico de Jogadas | 3 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8 | 4.2.1.8 Reunião Semanal 8 | 17.5 | 2026-10-03 | 8 | 2026-09-28
1.2.2.5 Componente "Pop-Up" de Vitória/Derrota/Empate | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8 | 4.2.1.9 Reunião Semanal 9 | 17.5 |  | 9 | 2026-10-05
1.2.3.1 Mecanismo de Pausa | 2 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8 | 4.2.1.10 Reunião Semanal 10 | 17.5 |  | 10 | 2026-10-12
1.2.3.2 Mecanismo de Desistência | 1.5 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8 | 4.2.1.11 Reunião Semanal 11 | 17.5 |  | 11 | 2026-10-19
1.3.1 Layout da Página de Opções | 2 | FALSE |  | 8 |  | 4.2.1.12 Reunião Semanal 12 | 17.5 |  | 12 | 2026-10-26
1.3.2 Componente com Controle de Volume | 1 | FALSE |  | 8 |  | 4.2.1.13 Reunião Semanal 13 | 17.5 |  | 13 | 2026-11-02
1.3.3 Seletor de Tema | 1 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5 | 4.2.1.14 Reunião Semanal 14 | 17.5 |  | 14 | 2026-11-09
1.3.4 Seletor de Oponente (Dificuldade) | 1 | TRUE | 2026-10-03 | 9 | 8 | 4.2.1.15 Reunião Semanal 15 | 17.5 |  | 15 | 2026-11-16
1.4.1 Layout da Página de Créditos | 1 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5 | 4.2.1.16 Reunião Semanal 16 | 17.5 |  | 16 | 2026-11-23
1.4.2 Exibição das Tecnologias/Técnicas do Projeto | 1 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5
1.4.3 Exibição da Equipe | 1 | TRUE | 2026-09-13 | 5 | 5
1.5.1 Layout da Página de Perfil | 1.5 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8
1.5.2 Exibição do Histórico de Partidas | 1.5 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8
1.6.1 Layout da Página de Cadastro | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
1.6.2 Formulário de Cadastro | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
1.6.3 Lógica de Cadastro | 3 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
1.7.1 Layout da Página de Login | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
1.7.2 Formulário de Login | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
1.7.3 Lógica de Login | 2 | TRUE | 2026-10-01 | 8 | 8
2.1.1.1 Regras do Peão | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.1.2 Regras da Torre | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.1.3 Regras do Cavalo | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.1.4 Regras do Bispo | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.1.5 Regras do Rei | 2 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.1.6 Regras da Rainha | 1 | TRUE | 2026-10-01 | 7 | 8
2.1.2.1 Lógica Roque | 2 | FALSE |  | 8
2.1.2.2 Lógica En Passant | 2 | FALSE |  | 8
2.1.2.3 Lógica Promoção do Peão | 2 | FALSE |  | 8
2.1.3 Captura de peças | 2 | TRUE | 2026-10-03 | 7 | 8
2.1.4 Cálculo de jogadas permitidas | 5 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8
2.2.1 Armazenamento de jogadas | 2 | FALSE |  | 9
2.2.2 Criar tabuleiro e posições das peças | 3 | TRUE | 2026-10-01 | 9 | 8
2.2.3 Controle do Turno | 2 | TRUE | 2026-10-03 | 9 | 8
2.2.4 Armazenamento das peças disponíveis | 2 | FALSE |  | 9
2.3.1.1 Afogamento | 2.5 | FALSE |  | 10
2.3.1.2 Falta de Peças | 3 | FALSE |  | 10
2.3.1.3 50 lances | 3 | FALSE |  | 10
2.3.1.4 Tripla Repetição | 2 | FALSE |  | 10
2.3.2.1 Detectar Xeque e Xeque Mate | 2 | FALSE |  | 10
2.3.2.2 Armazenar Partida em Histórico | 2 | FALSE |  | 10
2.3.3 Bloquear movimentos desistentes | 2 | FALSE |  | 10
2.3.4 Detectar Cravada | 2.5 | FALSE |  | 10
2.4.1 Testes de Movimento | 5 | FALSE |  | 8
2.4.2 Testes de detecção do estado da partida | 5 | FALSE |  | 10
3.1.1 Função de Avaliação | 5 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8
3.1.2 Busca (Alpha-Beta) | 5 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8
3.1.3 Geração de Jogadas | 5 | TRUE | 2026-10-03 | 9 | 8
3.2.1 Definição de Parâmetros por nível de dificuldade | 3 | FALSE |  | 9
3.2.2 Profundidade de busca | 5 | TRUE | 2026-10-03 | 9 | 8
3.2.3 Critérios de Avaliação | 8 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8
3.3.1 Testes do MinMax | 8 | FALSE |  | 10
3.3.2 Testes da função de avaliação | 8 | FALSE |  | 8
3.3.3 Testes dos níveis de dificuldade | 8 | FALSE |  | 10
4.1.1 EAP | 6 | TRUE | 2026-09-05 | 2 | 3
4.1.2.1 Planning Poker | 3 | TRUE | 2026-09-05 | 4 | 4
4.1.2.2 APF | 3 | TRUE | 2026-08-29 | 3 | 3
4.1.2.3 COCOMO | 2 | TRUE | 2026-08-29 | 3 | 3
4.2.2.1 1º Apresentação | 3.5 | TRUE | 2026-09-14 | 6 | 6
4.2.2.2 2º Apresentação | 3.5 | FALSE |  | 9
4.2.2.3 3º Apresentação | 3.5 | FALSE |  | 16
4.2.3 Arquitetura e Divisão de Tarefas | 7 | TRUE | 2026-08-12 | 1 | 1
4.2.4 Monitoramento | 5 | FALSE |  | 5
4.3.1 Gerenciamento de Issues | 5 | FALSE |  | 15
4.3.2 Kanban | 0 | TRUE |  | 3 | 3
4.3.3 Roadmap (Gantt) | 5 | TRUE | 2026-09-12 | 5 | 5
4.4 Análise de Risco | 3 | TRUE | 2026-08-29 | 3 | 3
5.1 Testes de Integração | 8 | FALSE |  | 15
5.2 Testes E2E | 8 | FALSE |  | 15
4.2.1.1 Reunião Semanal 1 | 17.5 | TRUE | 2026-08-15 | 1 | 1
4.2.1.2 Reunião Semanal 2 | 17.5 | TRUE | 2026-08-22 | 2 | 2
4.2.1.3 Reunião Semanal 3 | 17.5 | TRUE | 2026-08-29 | 3 | 3
4.2.1.4 Reunião Semanal 4 | 17.5 | TRUE | 2026-09-05 | 4 | 4
4.2.1.5 Reunião Semanal 5 | 17.5 | TRUE | 2026-09-12 | 5 | 5
4.2.1.6 Reunião Semanal 6 | 17.5 | TRUE | 2026-09-19 | 6 | 6
4.2.1.7 Reunião Semanal 7 | 17.5 | TRUE | 2026-09-26 | 7 | 7
4.2.1.8 Reunião Semanal 8 | 17.5 | TRUE | 2026-10-03 | 8 | 8
4.2.1.9 Reunião Semanal 9 | 17.5 | FALSE |  | 9
4.2.1.10 Reunião Semanal 10 | 17.5 | FALSE |  | 10
4.2.1.11 Reunião Semanal 11 | 17.5 | FALSE |  | 11
4.2.1.12 Reunião Semanal 12 | 17.5 | FALSE |  | 12
4.2.1.13 Reunião Semanal 13 | 17.5 | FALSE |  | 13
4.2.1.14 Reunião Semanal 14 | 17.5 | FALSE |  | 14
4.2.1.15 Reunião Semanal 15 | 17.5 | FALSE |  | 15
4.2.1.16 Reunião Semanal 16 | 17.5 | FALSE |  | 16
Formulas:
Início = [Início, row above]+7